| # ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIM TRÀ Số: 591/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kim Trà, ngày 29 tháng 8 năm 2025 |
| --- | --- |

- KẾ HOẠCH

- Xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030

Thực hiện Kế hoạch số: 361/KH-UBND ngày 26/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc Xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030, Ủy ban nhân dân phường Kim Trà triển khai kế hoạch xây dựng “phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn phường Kim Trà, như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; tăng cường công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và đồng bộ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Tiến hành đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt, toàn diện ở tất cả các nhóm giải pháp; quán triệt nguyên tắc “phòng ngừa là chính, chặn cung, giảm cầu là then chốt”. Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn, tiến độ hoàn thành với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện; mục tiêu phấn đấu xây dựng phường Kim Trà là “phường không ma túy” vào năm 2028.

3. Việc thực hiện được tiến hành đồng bộ, toàn diện, kịp thời và hiệu quả, gắn với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại các Kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Kết luận số 132, Nghị quyết số 93, Nghị quyết số 50, Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng, Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phòng chống ma túy, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Quá trình tổ chức triển khai phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành toàn diện của chính quyền, thực hiện nghiêm tại Kết luận số 132: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống, kiểm soát ma tuý và xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý” và “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý tại các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở”.

II. TIÊU CHÍ, MỤC TIÊU

1. Tiêu chí phường không ma túy

(1)  Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, trừ người đang tham gia điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế, người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

(2) Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn.

(3) Không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

* Các chỉ tiêu trong mục tiêu có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ Công an về tiêu chí “xã, phường không ma túy” trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

2. Mục tiêu: phấn đấu xây dựng phường Kim Trà là “phường không ma túy” vào năm 2028.

III. LỘ TRÌNH, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Giai đoạn 1 (Từ nay đến ngày 14/9/2025)

Tập trung rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy tại địa bàn, làm cơ sở để tổ chức xây dựng địa bàn “phường không ma túy”.

1.1. Công an phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn về ma túy trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy

- Tổng rà soát đặc điểm địa bàn dân cư, tình hình kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự tại từng tổ dân phố; rà soát, lập danh sách các mô hình phòng, chống tội phạm; hệ thống tổ chức cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên tại các khu vực, địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp nổi lên để xác định những khâu yếu, vướng mắc, bất cập trong công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn (hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

- Tổng rà soát, thống kê, lên danh sách chính xác số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện, đối tượng “loạn thần”, “ngáo đá” đã có hồ sơ quản lý và số đối tượng có nguy cơ phạm tội và tệ nạn ma túy tại từng tổ dân phố; rà soát, đánh giá 100% cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn, khu dân cư để phát hiện, đưa vào quản lý điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy... phục vụ việc triển khai, xác định lộ trình thực hiện đối với từng hệ loại đối tượng, khu dân cư trong xây dựng “phường không ma túy” (hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

- Kiện toàn Tổ rà soát cộng đồng phát hiện các đối tượng liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy; tổng rà soát, đánh giá hoạt động của mô hình tuyên truyền phòng chống ma túy tại địa bàn, phân loại cụ thể về mức độ hiệu quả (hiệu quả để nhân rộng, hiệu quả chưa cao, không hiệu quả) để có giải pháp triển khai phù hợp tại địa bàn (hoàn thành trước ngày 25/8/2025).

- Thiết lập mới các hòm thư tố giác tội phạm, phản ánh tệ nạn ma túy tại 27 tổ dân phố trên địa bàn phường; tổ chức thông báo, công khai số điện thoại đường dây nóng của Trưởng Công an phường trên Trang Facebook ANTT phường Kim Trà; niêm yết tại nơi tiếp công dân, nhà sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố (hoàn thành trước ngày 28/8/2025).

- Thành lập (1)Tổ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; (2)Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; (3)Tổ giáo dục, giúp đỡ người quản lý sau cai nghiện tại địa phương; tùy vào tính chất, đặc điểm của đối tượng để đảm bảo nguyên tắc “Một đối tượng ma túy trên địa bàn phải có người chủ trì quản lý và chịu trách nhiệm” (hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

- Tham mưu Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo, triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 132, Nghị quyết số 93, Nghị quyết số 50; cụ thể hóa các nội dung trọng tâm công tác phòng, chống ma túy vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tham mưu phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách chỉ đạo đối với từng địa bàn tổ dân phố và từng đơn vị trực thuộc (hoàn thành trước 25/8/2025).

- Thành lập mới Ban Chỉ đạo xây dựng “phường không ma túy” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường, cán bộ cơ sở (Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố) về kết quả thực hiện xây dựng “xã, phường không ma túy” (hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Phòng, Ban, đơn vị, tổ dân phố để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, sơ hở, thiếu sót trong quá trình triển khai rà soát, chuyển hóa, xây dựng “xã, phường không ma túy”; làm cơ sở để kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá phân loại đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này để thống nhất trong hành động và ý chí quyết tâm (hoàn thành trước ngày 31/8/2025). Tổ chức cho 100% đại diện hộ dân tại các tổ dân phố ký cam kết không tham gia phạm tội, tệ nạn ma túy và thực hiện xây dựng “phường không ma túy”, lắp đặt Pano, áp phích để tuyên truyền về nội dung “xây dựng phường không ma túy” tại trụ sở cơ quan đơn vị, nhà văn hóa cộng đồng, khu dân cư,… (hoàn thành trước 14/9/2025)

- Tổ chức tuyên truyền về kế hoạch thực hiện “xã, phường không ma túy” tại địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân: pano, áp phích, tờ rời, hệ thống truyền thanh,…

1.2. Các Phòng, Ban, đoàn thể

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng “phường không ma túy” trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện kế hoạch” (Xây dựng Kế hoạch hoàn thành trước ngày 05/9/2025, báo cáo về UBND phường – qua Công an phường để tập hợp)

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung xây dựng “phường không ma túy” đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, trường học. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải cam kết chấp hành (Công an phường cung cấp mẫu cam kết; các đơn vị tổ chức ký cam kết, gửi bản cam kết về UBND phường – qua Công an phường để tập hợp, hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương xây dựng “phường không ma túy” tại các bảng pa-nô (điện tử hoặc in), áp phích công cộng với hình ảnh trực quan, sinh động; xây dựng chuyên mục, tin, bài để đăng tải, tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội (Zalo, Facebook,…), Trang thông tin điện tử của đơn vị (hoàn thành trước ngày 31/8/2025); lắp đặt các pa-nô, áp phích để trên các tuyến đường chính của phường (Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

2. Các giai đoạn tiếp theo: Tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2028 phường Kim Trà đạt tiêu chí “phường không ma túy”, cụ thể:

- Giai đoạn 2 (năm 2025, từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/12/2025): 06 tổ dân phố (22,2%) gồm: (1)La Chữ Nam, (2)Giáp Kiền, (3)An Thuận, (4)Thượng Khê, (5)Thanh Tiên, (6)Thanh Lương 2 đạt tiêu chí “không ma túy”.

- Giai đoạn 3 (năm 2026, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/12/2026): 15 tổ dân phố (55,6%) gồm: (1)Quê Chữ, (2)La Chữ Thượng, (3)La Chữ Trung, (4)La Chữ Đông, (5)Phụ Ổ 1, (6)Dương Sơn, (7)Giáp Thượng, (8)Liễu Cốc Hạ, (9)Giáp Trung, (10)Vân Cù – Nam Thanh, (11)Trung Thôn, (12)Liễu Nam, (13)Xuân Tháp, (14)Thanh Lương 3, (15)Thanh Lương 4 đạt tiêu chí “không ma túy”; giữ vững các tổ dân phố ở giai đoạn 2 đảm bảo tiêu chí “không ma túy”.

- Giai đoạn 4 (năm 2027, từ ngày 15/12/2026 đến ngày 14/12/2027): 06 tổ dân phố (22,2%) các tổ dân phố: (1)Giáp Đông, (2)Giáp Tây, (3)Triều Sơn Trung, (4)Phụ Ổ 2, (5)An Đô, (6)Cổ Lão đạt tiêu chí “không ma túy”; giữ vững các tổ dân phố ở giai đoạn 2, 3 đảm bảo tiêu chí “không ma túy”; giữ vững các tổ dân phố ở giai đoạn 2, 3, 4 đảm bảo tiêu chí “không ma túy”.

- Giai đoạn 5 (năm 2028, từ ngày 15/12/2027 đến ngày 14/12/2028): các tổ dân phố giữ vững tiêu chí “không ma túy”; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phường đạt tiêu chí “phường không ma túy”.

- Các năm tiếp theo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững “phường không ma túy”

2.1. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống, kiểm soát ma túy và các lĩnh vực có liên quan, bảo đảm thống nhất, phù hợp, sát với thực tiễn

2.1.1. Các Phòng, Ban, đoàn thể

- Xác định xây dựng “phường không ma túy” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không “khoán trắng” cho lực lượng Công an; triển khai các hoạt động nhằm tạo chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai xây dựng “phường không ma túy”; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, toàn dân tham gia phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

- Thực hiện nghiêm thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma tuý; xem xét xử lý kỷ luật nghiêm nếu để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, kéo dài tại địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng công tác hàng năm của tập thể, cá nhân.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về ma túy; thường xuyên rà soát đối với những người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, siết chặt khâu tuyển dụng, quản lý và đánh giá cán bộ, kiên quyết không để ma túy thâm nhập vào cơ quan nhà nước và cơ sở giáo dục.

2.1.2. Công an phường

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và các văn bản có liên quan, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả (khi có Kế hoạch của UBND thành phố).

- Tham mưu đề xuất kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù cho các lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy; chính sách thu hút các doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc; cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

- Tham mưu tổ chức các Hội nghị, giao ban, tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong công tác xây dựng “phường không ma túy”.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và các Ban, ngành liên quan đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường bảo đảm kinh phí triển khai kế hoạch này.

2.1.3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

- Chủ trì, phối hợp với Công an phường và các Phòng, Ban tham mưu Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho công tác xây dựng “phường không ma túy” theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành, trong đó có lộ trình cụ thể hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân phê duyệt để tổ chức thực hiện để bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch này (hoàn thành trong quý IV năm 2025).

- Tham mưu Hội đồng nhân dân phường ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy; hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống ma túy tại địa phương.

2.1.4.  Trạm Y tế phường chủ trì, phối hợp với Công an phường liên quan đến lĩnh vực điều trị nghiện ma tuý, xác định tình trạng nghiện ma túy; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá để phòng ngừa tình trạng ma túy “núp bóng”; tham mưu chính sách đào tạo nghề cho đối tượng có nguy cơ cao phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

2.1.5. Văn phòng Ủy ban nhân dân

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường cơ chế gắn trách nhiệm, xem xét đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong trường hợp không triển khai thực hiện, triển khai thực hiện chưa đầy đủ hoặc vi phạm trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, xây dựng “phường không ma túy”, đặc biệt là để tình hình ma tuý diễn biến phức tạp tại địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý.

2.1.6. Phòng Văn hóa – Xã hội

Chủ trì, phối hợp Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường công tác giảm “nguồn cầu” về ma túy

3.1. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy

- Các Phòng, Ban, đoàn thể tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma tuý (Công an phường cung cấp mẫu cam kết; các đơn vị tổ chức ký cam kết, gửi bản cam kết về UBND phường – qua Công an phường để tập hợp, hoàn thành trước ngày 14/9/2025).

+ Vận động người thân trong gia đình và xã hội để nâng cao ý thức toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma tuý, phát hiện tố giác người nghiện, người sử dụng ma túy; thực hiện xây dựng “phường không ma túy”.

+ Hàng năm, tổ chức hiệu quả mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”- 26/6.

+ Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phòng chống ma tuý.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban và Cấp ủy, Ban Công tác mặt trận tổ dân phố thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy, tập trung vào địa bàn dân cư, các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp (duy trì tổ chức tuyên truyền ít nhất 1 buổi/tháng, triển khai từ tháng 9/2025).

+ Tham mưu định kỳ ít nhất 1 lần/tháng tổ chức cuộc họp “lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại từng tổ dân phố (thành phần là Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy phụ trách địa bàn chủ trì, đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố,....).

+ Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý”- 26/6.

- Phòng Văn hóa – Xã hội: đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền; xây dựng chuyên mục, tin, bài, phim ngắn, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa để đăng tải, tuyên truyền, cảnh báo trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội, Trang thông tin điện tử phường. (duy trì thường xuyên, ít nhất 1 lần/tháng).

- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công chủ trì, lắp đặt các pa nô, áp phích để tuyên truyền phòng, chống ma túy, tập trung về tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy, ít nhất 1 pa nô trên tuyến đường chính hoặc khu vực trung tâm trên địa bàn (hoàn thành trước ngày 25/9/2025).

- Tổ trưởng các tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Công an phương tổ chức cho 100% đại diện hộ dân tại các tổ dân phố ký cam kết không tham gia phạm tội, tệ nạn ma túy và thực hiện xây dựng “phường không ma túy” (Công an phường cung cấp mẫu Bản cam kết, Tổ trưởng các tổ dân phố triển khai cho đại diện các hộ gia đình ký cam kết, gửi bản cảm kết về UBND phường – qua Công an phường tập hợp, hoàn thành trước 25/9/2025).

- Các trường học trên địa bàn: phối hợp cùng Công an phường, Phòng Văn hóa – Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh; xây dựng “Trường học không ma túy” tại 100% cơ sở giáo dục. Bảo đảm mỗi học kỳ tổ chức ít nhất 1 buổi/cơ sở giáo dục (hoặc lồng ghép nội dung trong buổi hoạt động đầu khóa, ngoại khóa); lắp đặt các pa nô, áp phích để tuyên truyền phòng, chống ma túy, tập trung về tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, ít nhất 1 pa nô/cơ sở, triển khai trong tháng 9/2025.

+ Chủ động rà soát, phát hiện học sinh liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy để kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan có giải pháp giáo dục, quản lý và xử lý theo quy định.

+ Tổ chức các cuộc thi về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên quy mô toàn thành phố với hình thức sân khấu hóa, đảm bảo ít nhất 1 cuộc thi hàng năm.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc:

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống ma túy,… bảo đảm 100% đoàn viên, hội viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma tuý và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma tuý. Bảo đảm tổ chức ít nhất 1 buổi/năm, trước mắt triển khai trong tháng 11/2025.

+ Tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín trong cộng đồng; chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; người có sức ảnh hưởng với cộng đồng (KOL),... tổ chức các hoạt động truyền thông về hiểm hoạ ma tuý, về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

3.2. Về xây dựng mô hình phòng chống ma túy

- Các phòng, ban, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” tại 100% cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư với thông điệp “mỗi người là một chiến sĩ; mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng chống ma túy” để người dân lên án, không chấp nhận sự tồn tại của tội phạm và tệ nạn ma túy, thông tin, tố giác người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, tổ chức và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy cho lực lượng Công an và chính quyền.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tổ chức triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua yêu nước khác để huy động tối đa sức mạnh của toàn xã hội tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy; kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Công an phường tập trung đánh giá hoạt động thực chất của các mô hình phòng, chống ma túy (duy trì, nhân rộng mô hình hiệu quả; thanh loại mô hình kém chất lượng) hoàn thành trong tháng 9/2025. Lưu ý: Mô hình phải có cơ chế vận hành, chế độ báo cáo, ...

+ Duy trì và nâng cao hiệu quả của “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Đường dây nóng” tại địa bàn, tập trung vận động nhân dân cung cấp thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng phạm tội về ma túy; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy (tổ chức đánh giá hiệu quả định kỳ hàng tháng)

-  Các trường học trên địa bàn: Căn cứ Hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp cùng Công an phường nghiên cứu xây dựng mô hình “Trường học không ma túy” (hoàn thành trong năm 2025); bảo đảm môi trường giáo dục, học tập an toàn, văn minh trong các cơ sở giáo dục và khu vực xung quanh các cơ sở giáo dục để phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà trường. Đảm bảo hàng năm, 100% trường học trên địa bàn duy trì đạt tiêu chí “Trường học không ma tuý”. Xây dựng mô hình cung cấp, tiếp nhận thông tin tố giác về tệ nạn ma túy liên quan đến học sinh trong trường học và triển khai biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy thâm nhập vào trường học.

+ Phối hợp cùng Công an phường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1974/KHPH-CAT-ĐHH-SGDĐT ngày 01/4/2024 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2030.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc: Xây dựng giải pháp hỗ trợ giúp đỡ đối với đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có người thân phạm tội ma túy hoặc nghiện ma túy, giúp đỡ và quản lý sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.  Xây dựng mô hình, công trình, phần việc thanh niên trong phòng, chống ma túy phù hợp, hiệu quả (nhất là số thanh niên sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù, đối tượng có nguy cơ) thuận lợi vay vốn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

3.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy; công tác quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

- Công an phường: Triển khai thường xuyên, quyết liệt công tác rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện ma tuý để đánh giá đúng thực trạng tình hình, có biện pháp quản lý chặt chẽ và chủ động lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo hệ thống chính trị phối hợp Công an cấp phường trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm hạn chế người nghiện mới; tổ chức quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoàn thành chương trình cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng và không tái nghiện. Tăng cường phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, lực lượng Công an và gia đình, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội (Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Cựu Chiến binh, Nông dân,...). trong công tác quản lý, theo dõi, tư vấn, động viên, giúp đỡ, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để sử dụng trái phép chất ma túy với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân tham gia phối hợp, giám sát” và “Một đối tượng ma túy trên địa bàn phải có người chủ trì quản lý và chịu trách nhiệm”, trọng tâm là:

++ Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ rà soát cộng đồng trong công tác rà soát người nghiện, người sử dụng ma túy, đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, không để “sót”,“lọt”, sát với tình hình thực tế. Gắn trách nhiệm các thành viên trong Tổ trong trường hợp đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương mà không kịp thời phát hiện, rà soát, quản lý.

++ Duy trì, nâng cao hiệu quả Tổ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; Tổ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Tổ giáo dục, giúp đỡ người quản lý sau cai nghiện trong công tác quản lý chuyên biệt đối với từng đối tượng. Gắn trách nhiệm các thành viên trong Tổ trong trường hợp đối tượng quản lý tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương mà không kịp thời phát hiện.

++ Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý theo quy định pháp luật; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, lực lượng chức năng và gia đình trong theo dõi, tư vấn, động viên, giúp đỡ, giáo dục, hỗ trợ kinh phí, cho vay vốn, tổ chức học tập, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm,… phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để họ tái sử dụng trái phép chất ma túy.

++ Các Tổ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động; kịp thời trao đổi thông tin đột xuất về đối tượng áp dụng biện pháp quản lý phù hợp (Nghiên cứu sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook,… để trao đổi thông tin về hoạt động của đối tượng quản lý).

++ Định kỳ hàng tháng, Công an phường tổ chức 01 buổi tuyên truyền kết hợp kiểm danh, kiểm diện, cảm hoá, giáo dục đối với người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy đang quản lý tại địa phương, yêu cầu viết cam kết chấp hành nghiêm quy trình quản lý; đồng thời thực hiện xét nghiệm (xét nghiệm nhanh) chất ma tuý trong cơ thể, phát hiện dương tính để xử lý theo quy định của pháp luật.

++ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân đối với người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương. Chủ động bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống ma túy và xây dựng “phường không ma túy” có hiệu quả.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn phát sinh người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy mới. Tập trung đẩy mạnh đấu tranh, xử lý triệt để đối với các tội danh liên quan đến lĩnh vực giảm cầu ma túy (như tội sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy); quản lý chặt chẽ, có chính sách hỗ trợ, can thiệp sớm (chăm sóc y tế, trợ giúp xã hội, trợ giúp pháp lý, tư vấn, điều trị tâm lý, giới thiệu việc làm,...) đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao sử dụng trái phép chất ma tuý như thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt (gia đình khó khăn, bỏ học, thất nghiệp, sống lang thang, cơ nhỡ, có tiền án, tiền sự,...).

+ Đề xuất mua sắm trang bị, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị (tập trung bổ sung nguồn kinh phí trang bị đủ số thiết bị thử chất ma túy trong cơ thể), bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật và nhu cầu công tác.

+ Ứng dụng, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và kết quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Công an phường tiến hành rà soát, phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng phạm tội về ma túy để tổ chức quản lý, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

- Trạm Y tế phường:

+ Nghiên cứu đề xuất tăng cường đầu tư kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình chuyên môn cho công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý và điều trị cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện ma túy, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống ma tuý.

+ Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân phường đối với các nội dung hướng dẫn của Sở Y tế về công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; qua công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng để đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp giới thiệu việc làm, chính sách tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện bền vững, tránh tái nghiện.

4. Triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

- Công an phường: Tổ chức triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ cơ sở và trên không gian mạng; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội phạm”. Triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố về công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy. Phối hợp Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân khu vực tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy, nhất là các đối tượng phạm tội về ma túy, nhóm tội phạm liên quan đến công tác giảm cầu.

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt, thường xuyên công tác tổng rà soát, đấu tranh triệt xóa các đối tượng, điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý cư trú; kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng tụ tập tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy.

5. Tăng cường nguồn lực phòng, chống ma túy

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp cùng Công an phường đề xuất Ủy ban nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân ngân sách liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy nói chung và các lực lượng tham gia phòng, chống ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các chỉ tiêu định tính và định lượng, phân công rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được phân công.

- Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 (xong trước ngày 05/9/2025); từ năm 2026 trở đi, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể; gửi về Ủy ban nhân dân phường (qua Công an phường) để tổng hợp, theo dõi.

- Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức, duy trì công tác giao ban, họp ít nhất 01 tháng/01 lần để đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện tại địa phương để kịp thời báo cáo, giải quyết những vấn đề ngay tại cơ sở. Xác định việc xây dựng “xã, phường không ma túy” theo phương châm bốn tại chỗ: “chỉ huy, chỉ đạo tại chỗ; lực lượng tại chỗ; điều kiện, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ; trách nhiệm tại chỗ” để luôn chủ động, sáng tạo, quyết đoán.

2. Thời gian thực hiện

- Tổ chức thực hiện theo thời gian được quy định tại mục 2 phần III Kế hoạch này.

- Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này (hoàn thành trước ngày 31/8/2025), yêu cầu Trưởng các Phòng, ban, đơn vị, đoàn thể trực thuộc, Tổ dân phố ký cam kết thực hiện thành công xây dựng “xã, phường không ma túy” (hoàn thành trước ngày 10/9/2025).

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; đăng ký và công nhận “phường không ma túy”

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

- Kết thúc Giai đoạn 1, các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND phường (qua Công an phường) trước ngày 12/9/2025.

- Trong Giai đoạn 2, các Phòng, Ban, đơn vị duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 13 hàng tháng) và báo cáo tổng kết giai đoạn 2 trước 14/12/2025. Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn 2 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trong các giai đoạn tiếp theo, các Phòng, Ban, đơn vị duy trì chế độ báo cáo định kỳ 3 tháng (trước ngày 12/3 và 12/9 của tháng làm báo cáo quý; 6 tháng (trước ngày 12/6 của tháng làm báo cáo 6 tháng), và báo cáo tổng kết từng giai đoạn (trước 14/12 hàng năm). Công an phường tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị tổng kết từng giai đoạn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các báo cáo, kết quả gửi về Ủy ban nhân dân phường (qua Công an phường) để tập hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Giao Công an phường phối hợp cùng Văn phòng Ủy ban nhân dân theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của các Phòng, Ban, đơn vị trên địa bàn phường bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra; định kỳ sơ, tổng kết theo quy định./.

| Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân thành phố; - Công an thành phố; - Thường trực Đảng ủy phường; - HĐND phường; - UBMTTQ Việt Nam phường; - Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể; - Các trường học; - Các tổ dân phố; - Công an phường - Lưu: VT, NC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hồ Lê Hoàng Thịnh |
| --- | --- |

Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 21/4/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 13/3/2025 của Chính phủ; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 17/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ.

Ngoài đối tượng quản lý theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, tập trung rà soát chính xác các đối tượng theo quy định tại điểm c, d Điều 256a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2025: (1) Đối tượng đang trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; (2) Đối tượng đang trong thời hạn 02 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 23/4/2025 của Thành ủy Huế; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 21/4/2025 và Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 17/5/2025 của Uy ban nhân dân thành phố Huế.

Nội dung tại mục 1 Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; gắn trách nhiệm từng tập thể, cá nhân; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong việc tổ chức xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Nội dung tại mục 1 Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị.

Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống ma túy; công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; kinh phí hỗ trợ đặc thù cho các lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy; các tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện, quản lý sau cai.

Qua đó kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chính sách, pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm về tệ nạn ma túy; nắm bắt tình hình an ninh trật tự, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân,... gắn với biểu dương, nêu gương đối với những cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn (hình thức, quy mô tổ chức có thể linh hoạt tùy vào điều kiện thực tế địa bàn)

Trường hợp phát hiện đối tượng thực hiện hành vi quy định tại Điều 256a Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2025 thì tiến hành xử lý hình sự. Trường hợp phát hiện đối tượng thuộc diện quản lý người sử dụng ma túy mà dương tính với ma túy thì tiến hành các biện pháp xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ cai nghiện theo quy định pháp luật.